## Feuille1
			USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH

STORIES CONCERNANT l'API PUBLIQUE
n°	priorité	nom	description	points	Noms	Etat
1	1	catégorie / id	obtenir 1 ressource de type catégorie	2	Charles PIGUET
2	1	collection de catégories	liste des catégories à partir de l'URI collection	2	Charles PIGUET
3	1	ressource ingrédient / id	1 ressource ingrédient à partir de son id	2	Charles PIGUET
4	1	collection d'ingrédients pour 1 catégorie	liste des ingrédients d'une catégorie : réaliser l'association catégorie->ingrédient	4	Charles PIGUET
5	1	catégorie d'un ingrédient	retrouner la catégorie d'un ingrédient comme une ressource imbriquée	3	Charles PIGUET
6	1	créer une commande	créer une commande : POST sur l'uri commandes – retourne 1 token d'identification de la commande	5	Charles PIGUET
7	1	ajouter sandwich	ajouter un sandwich à une commande existante – en accord avec l'état de la commande	6	Charles PIGUET		X	Utilise le token
8	2	supprimer sandwich	supprimer un sandwich dans une commande	3	Charles PIGUET		X
9	1	état d'une commande	Obtenir l'état d'une commande : date, montant, état d'avancement – paiement	3	Dylan CLEMENT		X
10	1	Payer une commande	payer en transmettant des coordonnées bancaires – le montant est vérifié	3	Dylan CLEMENT		X
11	1	Modifier une commande	modifier une commande existante : date de livraison	3	Dylan CLEMENT		X
12	2	Modifier un sandwich	modifier un sandwich, en accord avec l'état de la commande	4	Dylan CLEMENT		X
13	2	contenu d'une commande	obtenir une description complète du contenu d'une commande : liste des sandwichs avec les tarifs	3	Thibaut DALICHAMPT		X
14	2	facture	obtenir une facture pour une commande livrée	3	Thibaut DALICHAMPT		X
15	3	supprimer une commande	supprimer une commande qui n'a pas encore été payée	2	Thibaut DALICHAMPT		X

STORIES CONCERNANT l'API PRIVEE
n°	priorité	nom	description
101	1	liste des commandes	liste complète des commandes , triée par date de livraison et ordre de création	3	Hugo HAPPE
102	1	pagination de liste de commandes	liste des commandes , avec pagination – offset et limit passés dans l'uri	3	Hugo HAPPE
103	1	filtrage de commande	liste des commandes , avec filtrage sur l'état et sur la date de livraison	3	Hugo HAPPE
104	1	une commande	accès au détail complet d'une commande	3	Hugo HAPPE
105	1	changement d'état	changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition	3	Hugo HAPPE
				15

STORIES concernant l'extension "carte de fidélité"
n°	priorité	nom	description
201	3	utiliser sa carte de fidélité : lire le montant et récupérer 1 token	Accès à une carte : une authentification est demandée (HTTP Basic) – le montant enregistré est retourné, ainsi qu'un token d'authentification qui peut être utilisé lors du paiement d'une commande (usage unique)	5	Dylan CLEMENT
203	3	Payer avec carte fidélité	payer une commande en utilisant la carte : le montant est crédité sur la carte, on peut utiliser la réduction issue de la carte de fidélité – le montant cumulé est remis à 0 – le token fourni par 201 doit être présent.	6	Dylan CLEMENT
204	3	créer sa carte de fidélité	créer une carte de fidélité – retourne un identifiant de carte	5	Dylan CLEMENT

STORIES CONCERNANT LE BACKEND DE GESTION
n°	priorité	nom	description
301	1	lister les ingrédients	lister les ingrédients disponibles par catégories	3	Charles PIGUET
302	1	supprimer un ingrédient	supprimer 1 ingrédient dans la liste	3	Charles PIGUET
303	1	ajouter un ingrédient	ajouter un ingrédient, indiquer sa catégorie	4	Charles PIGUET
304	3	modifier une taille de sandwich	modifier la description, le nom ou le prix d'une taille de sandwich	3	Charles PIGUET
305	1	s'authentifier comme staff gestionnaire	identifiant + passwd – contrôle d'accès	5	Charles PIGUET
306	3	obtenir un TDB	nbre de commandes + C.A. journée	3	Charles PIGUET

			TOTAL points :	100